## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Sprint 3
Task ID | Descrição da Tarefa | Estimativa Inicial | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02
|  | Dia 0 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7
1 | Find code smells | 16 |  |  | 6 | 3 | 1 | 3 | 3
2 | Review code smells | 8 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3
3 | Orientar Scrum | 4 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Esforço Completo |  | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7
Esforço Restante |  | 28 | 28 | 27 | 21 | 17 | 12 | 7 | 0
Burndown Ideal |  | 28 | 25.2 | 22.4 | 19.6 | 16.8 | 14 | 11.2 | 8.4