## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Sprint 4
Task ID | Descrição da Tarefa | Estimativa Inicial | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07
|  | Dia 0 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5
1 | Write code metric assessment reports | 6 |  | 2 | 2 | 2
2 | Write design pattern reports | 12 | 2 | 4 | 6
3 | Make use case diagrams | 6 |  |  | 2 | 4
4 | Scrum orienting | 3 | 1 |  | 1 |  | 1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Esforço Completo |  | 0 | 3 | 6 | 11 | 6 | 1
Esforço Restante |  | 27 | 24 | 18 | 7 | 1 | 0
Burndown Ideal |  | 27 | 21.6 | 16.2 | 10.8 | 5.4 | 0