## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Sprint 4
Task ID | Descrição da Tarefa | Estimativa Inicial | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23
|  | Dia 0 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7
1 | Create a first version of the implementation of every User Story | 17 |  | 1 | 2 | 5 | 5 | 4
2 | Scrum orienting | Dia 0: 3; Dia 2: 1; Dia 7: 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Esforço Completo |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2
Esforço Restante |  | 20 | 20 | 18 | 16 | 11 | 6 | 2 | 0
Burndown Ideal |  | 20 | 17.1 | 14.3 | 11.4 | 8.6 | 5.7 | 2.9 | 0