## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Sprint 2
Task ID | Descrição da Tarefa | Estimativa Inicial | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04
|  | Dia 0 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11
1 | Implement the final version of each implementation | 5 | 2025-11-25: 1; 2025-11-26: 1; 2025-11-27: 1; 2025-11-28: 2
2 | Do the class diagram of each implementation | 4 | bar: 2025-11-27 to 2025-11-30
3 | Do the sequence diagram of each implementation | 4 | bar: 2025-11-27 to 2025-11-30
4 | Do unit tests for each implementation | 5 | 2025-11-30: 1; 2025-12-01: 2; 2025-12-02: 2
5 | Do the video implementation showing every implementation | 2 | bar: 2025-12-03 to 2025-12-04
6 | Do the video of the scrum board progress | 2 | bar: 2025-12-03 to 2025-12-04
7
8
9
10
11
12
13
14
Esforço Completo |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
Esforço Restante |  | 22 | 22 | 21 | 20 | 17 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Burndown Ideal |  | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0