## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Sprint 2
Task ID | Descrição da Tarefa | Estimativa Inicial | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19
|  | Dia 0 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12
1 | Play the game to understand user's needs | 10 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Esforço Completo |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Esforço Restante |  | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Burndown Ideal |  | 10 | 9.1667 | 8.3333 | 7.5 | 6.6667 | 5.8333 | 5 | 4.1667 | 3.3333 | 2.5 | 1.6667 | 0.83333 | 0