## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Sprint 3
Task ID | Descrição da Tarefa | Estimativa Inicial | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02
|  | Dia 0 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7
1 | Create user cases diagrams for each user story | Dia 0: 6; Dia 5: 3; Dia 6: 2; Dia 7: 1
2 | Update all user stories | Dia 0: 8; Dia 4: 1.5; Dia 5: 6.5
3 | Scrum orientation | Dia 0: 3; Dia 1: 1; Dia 4: 1; Dia 7: 1
4 | write use case textual descriptions | Dia 0: 6; Dia 5: 4; Dia 6: 2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Esforço Completo |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 2
Esforço Restante |  | 23 | 22 | 22 | 22 | 19.5 | 6 | 2 | 0
Burndown Ideal |  | 23 | 20.7 | 18.4 | 16.1 | 13.8 | 11.5 | 9.2 | 6.9