## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Sprint 2
Task ID | Descrição da Tarefa | Estimativa Inicial | 20/OUT/2025 | 21/OUT/2025 | 22/OUT/2025 | 23/OUT/2025 | 25/OUT/2025
|  | Dia 0 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5
1 | Play the game to understand user's needs | 3 |  | 1 | 1 | 1
2 | Create User Stories | 2 |  |  |  | 1 | 1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Esforço Completo |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1
Esforço Restante |  | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0
Burndown Ideal |  | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5